**結論：着手順は「①社会保険の電子申請 →②入職書類のフォーム化 →③不足書類の督促自動化 →④応募者連絡 →⑤通勤手当の距離チェック」です。**①は今の環境のまま今日から始められて効果が大きく、②③は既にお手元にある設計資産（フォーム設問一覧・受信簿・Power Automate手順書）をそのまま稼働させるだけです。

## 段階1：すぐ始められる（追加費用ほぼゼロ・1か月以内）

### 1-1. 社会保険・雇用保険の電子申請化 ★最優先

「PC入力→印刷→郵送/持参」の郵送・持参の部分だけを消します。年150名なら往復と封入だけで相当な時間です。

- GビズIDプライムを取得（法人単位・無料、印鑑証明添付で2週間程度）

- 日本年金機構の届書作成プログラム（無料）で資格取得届・喪失届・算定基礎をCSVから作成し電子申請

- 雇用保険はe-Gov電子申請で資格取得届・喪失届・離職証明書を提出

- 慣れたら、MJS側のPSD労働社会保険（MJSアライアンス製品）を検討。給与大将から社員・給与情報を読み込んで離職証明書等を作成し、社保と雇用保険を1回の送信でまとめて送れます

まず①②③を無料で始め、月10件を超えるようならPSDの見積を取る、という順番が安全です。

### 1-2. 通勤手当の距離チェックを「本人に立証させる」に変える

今はGoogleマップ確認が人事の作業になっています。ルールを変えるだけで工数が消えます。

- 通勤届の様式に「Googleマップのルート画面の画像添付」と「表示された距離(km)」欄を必須で追加

- 「最短経路ではなく常識的な通勤経路」「往復ではなく片道」など算定基準を1枚に明文化して事業所に配布

- 人事は添付画像と申告値の一致だけ確認（照合作業→目視チェックに軽量化）

※将来、フォーム化が済んだら Power Automate の Bing Maps コネクタで住所2点から距離を自動計算し、申告値との差分を自動フラグする、という発展があります。ここは段階3です。

## 段階2：既存資産を稼働させる（1〜2か月）

### 2-1. 入職書類のフォーム化

以前作成済みの「採用時書類 電子提出フォーム設問一覧（全64問）」をMicrosoft Formsに転記して稼働。回答は採用フォーム受信簿.xlsxに流し、入退職マスタには手動転記1回。マイナンバーは従来どおり初日の対面回収を維持します。

### 2-2. 不足書類の督促を「事業所経由」から外す

現状の「事業所→本人」は伝言ゲームで遅延の温床です。

- 受信簿に「提出済/未提出」列を持たせる（フォーム回答で自動的に埋まる）

- Power Automateのスケジュールフローで毎朝、未提出者を抽出

- 人事の共有Teamsチャネルに一覧を投稿し、本人へはSMS/メールのテンプレを直送（テンプレ集は作成済み）

- 事業所には「状況の共有」だけ回す（督促の主体を人事に戻す）

## 段階3：応募者接点と自動化の深掘り（3か月〜）

- 面接日程調整：Microsoft Bookings（M365に含まれる）でURL送付型に。前日リマインドはBookings側の「開始24時間前・出席者へ送信」設定だけで済み、Power Automateは不要です

- 健診手配：健診機関の受付可能枠をBookingsまたはFormsで選択制に

- クロノス×MJSのAPI連携：勤怠CSVの手渡しをやめる（別途「API外部連携」契約が必要。クロノスPerformance Rev.2.80以上が条件）

- 通勤距離の自動判定：Bing Mapsコネクタで差異1km超を自動フラグ

進め方を具体化するために、3点だけ確認させてください。